## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | SCA-001
Fecha | 2016-06-14
Elaborado por | Berta Alejandra Padilla García
Localización del Documento | repositorio
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Berta Alejandra Padilla García | 2016-06-16
Rafael | 2016-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Berta Alejandra Padilla García | 2016-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  |  | Recien creado

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Mala definición de tiempos a la hora de entregar resultados
RG_002 | Plan/Calendario | Mala definición de tiempos para la realización de las actividades de proyecto
RG_003 | Plan/Calendario | El objetivo del proyecto no se define a tiempo | Terminado
RG_004 | Plan/Calendario | El equipo de trabajo no está completo de acuerdo al plan del proyecto | En Revisión
RG_005 | Plan/Calendario | No dar seguimiento al plan del proyecto
RG_006 | Plan/Calendario | Omisiones de hitos en el plan de proyecto
RG_007 | Plan/Calendario | Aumento en el tiempo de proyecto
RG_008 | Plan/Calendario | No realizar las actualizaciones del plan de proyecto
RG_009 | Plan/Calendario | No contar con planes de contingencia para cada área del proyecto
RG_010 | Plan/Calendario | Omitir las señales de alarma en la ruta crítica del proyecto sobre carga excesiva de recursos
RG_011 | Plan/Calendario | En el alcance no se especificó todos los módulos del proyecto
RG_012 | Plan/Calendario | No se han definido los costos del proyecto
RG_013 | Plan/Calendario | Las actividades no han sido establecidas
RG_014 | Plan/Calendario | No hay responsable para las actividades
RG_015 | Plan/Calendario | Los sueldos no se han especificado por hora o días
RG_016 | Plan/Calendario | En el proyecto no se especificó los días laborales
RG_017 | Plan/Calendario | No se estableció fecha de término del proyecto
RG_018 | Plan/Calendario | No hay plan de calendario de las actividades y etapas del proyecto
RG_019 | Plan/Calendario | No hay una la Línea Base de Calidad.
RG_020 | Plan/Calendario | No se estableció un Plan de Gestión de Calidad
RG_021 | Organzación y Administración | No hay secuencia en los procesos de desarrollo del proyecto
RG_022 | Organzación y Administración | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo
RG_023 | Organzación y Administración | Se subestimo el tamaño del proyecto, originando mayores costos
RG_024 | Organzación y Administración | No existe comunicación entre la empresa desarrolladora y la empresa a la que se le entregará el proyecto
RG_025 | Organzación y Administración | El proyecto carece de una administración eficaz por parte del patrocinador
RG_026 | Organzación y Administración | El ciclo de las revisiones por parte de la administración es más lento de lo previsto
RG_027 | Organzación y Administración | Mal planteamiento de las licitaciones
RG_028 | Organzación y Administración | Ahorros sobreestimados por herramientas o métodos nuevos
RG_029 | Organzación y Administración | Cambio de herramientas en medio del proyecto
RG_030 | Organzación y Administración | La administración no actualiza constantemente a los integrantes de equipo
RG_031 | Organzación y Administración | Escatimar en el control de calidad
RG_032 | Organzación y Administración | Confiar demasiado en tecnologías-herramientas no exploradas previamente
RG_033 | Organzación y Administración | Añadir más personal a un proyecto atrasado
RG_034 | Organzación y Administración | Mala repartición de roles
RG_035 | Organzación y Administración | Cambio de un directivo
RG_036 | Organzación y Administración | No hay herramientas disponibles de pruebas apropiadas para el producto a construir
RG_037 | Organzación y Administración | Bajo rendimiento de la herramienta a utilizar en el desarrollo del proyecto
RG_038 | Organzación y Administración | mala administracion de la Rotación del personal en fases avanzadas del proyecto
RG_039 | Organzación y Administración | Sobrepasar los límites de los recursos asignados.
RG_040 | Organzación y Administración | Falta de iniciativa de la dirección
RG_041 | Ambiente de Desarrollo | Las instalaciones de infraestructura no son las más adecuadas
RG_042 | Ambiente de Desarrollo | Los desarrolladores no están familiarizados con las herramientas a utilizar
RG_043 | Ambiente de Desarrollo | El equipo de hardware presenta dificultades
RG_044 | Ambiente de Desarrollo | Licencias vencidas de software
RG_045 | Ambiente de Desarrollo | Compatibilidad del hardware con el software
RG_046 | Ambiente de Desarrollo | No se cuenta con el software necesario
RG_047 | Ambiente de Desarrollo | Utilización de software pirata
RG_048 | Ambiente de Desarrollo | Falta de mantenimiento en los equipos
RG_049 | Ambiente de Desarrollo | Falla en el hardware del equipo
RG_050 | Ambiente de Desarrollo | El hardware no es el adecuado para el proyecto
RG_051 | Ambiente de Desarrollo | Se cuenta con poca memoria RAM en algunos equipos de computo
RG_052 | Ambiente de Desarrollo | Servicios no son los adecuados
RG_053 | Ambiente de Desarrollo | Ataque espía cibernético
RG_054 | Ambiente de Desarrollo | Utilizar unidades USB dañadas
RG_055 | Ambiente de Desarrollo | Falta de comunicación en el equipo de desarrollo
RG_056 | Ambiente de Desarrollo | Software obsoleto
RG_057 | Ambiente de Desarrollo | Las instalaciones no están disponibles a tiempo
RG_058 | Ambiente de Desarrollo | Rotación del personal
RG_059 | Ambiente de Desarrollo | Cambio de software
RG_060 | Ambiente de Desarrollo | Ataque de virus en la red
RG_061 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario no participa en los requerimientos del equipo
RG_062 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario no participa en las pruebas de diseño
RG_063 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario cambia los requerimientos
RG_064 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario no asiste a las reuniones con el líder de proyecto
RG_065 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario agrega nuevos requerimientos
RG_066 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario cambia fecha de entrega de proyecto
RG_067 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario no entrega la información en tiempo y forma
RG_068 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario reduce el presupuesto
RG_069 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario quiera aumentar los porcentajes de penalización por entrega extemporánea
RG_070 | Implicación del Usuario y Contratista | El usuario entrega material con copyright
RG_071 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista no entrega material de calidad
RG_072 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista no entrega en fecha establecida
RG_073 | Implicación del Usuario y Contratista | No hay compatibilidad entre los códigos
RG_074 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista entrega material con copyright
RG_075 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista no está familiarizado con las herramienta a utilizar
RG_076 | Implicación del Usuario y Contratista | No hay un contrato legal con el contratista
RG_077 | Implicación del Usuario y Contratista | Falta de comunicación entre el contratista y el equipo de desarrollo
RG_078 | Implicación del Usuario y Contratista | Robo de información
RG_079 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista utiliza nomenclatura diferente en el código
RG_080 | Implicación del Usuario y Contratista | El contratista eleva el presupuesto establecido
RG_081 | REQM | No existe una matriz de trazabilidad de los requerimientos
RG_082 | REQM | Nuevas inserciones de nuevos requerimientos
RG_083 | REQM | Mala redacción de los requerimientos
RG_084 | REQM | Mala asignación de los requerimientos a los roles
RG_085 | REQM | Mala gestión de los cambios de los requerimientos
RG_086 | REQM | Mala priorización de los requerimientos
RG_087 | REQM | Poco tiempo asignado a los requerimientos
RG_088 | REQM | Mala elección del método de recolección de datos
RG_089 | REQM | Mala identificación de los requerimientos funcionales
RG_090 | REQM | Mala identificación de los requerimientos no funcionales
RG_091 | REQM | Los requerimientos no están identificados
RG_092 | Características del Producto | El producto no es compatible con el Software
RG_093 | Características del Producto | Los componentes de software elegidos no trabajan adecuadamente
RG_094 | Características del Producto | Requerimientos no verificables causan rechazo en usuarios
RG_095 | Características del Producto | El producto no cumple con los requerimientos no funcionales
RG_096 | Características del Producto | El producto no cumple con los requerimientos funcionales
RG_097 | Características del Producto | El desarrollo en un entorno de sofware no familiar o nunca antes probado
RG_098 | Características del Producto | El tiempo de respuesta del producto es muy larga
RG_099 | Características del Producto | El producto no es compatible con el Hardware
RG_100 | Características del Producto | No cumple con el alcance del proyecto
RG_101 | Características del Producto | Cambio del lenguaje de programación
RG_102 | Características del Producto | El producto utiliza mas recursos de hardware de lo establecido
RG_103 | Características del Producto | Que el manual de usuario no sea congruente con el producto
RG_104 | Características del Producto | No realizar las pruebas necesarias
RG_105 | Características del Producto | El producto no realiza las actividades esperadas en el tiempo esperado
RG_106 | Características del Producto | El producto tiene no tiene una interfas estandarizada
RG_107 | Características del Producto | El producto no cumple con una norma de calidad establecida
RG_108 | Características del Producto | El producto tiene no cumple con un estandar de calidad establecido
RG_109 | Características del Producto | El producto no cuenta con los patrones de diseño de la empresa
RG_110 | Características del Producto | No se utilazan convenciones en el desarrollo del producto
RG_111 | Características del Producto | Que la base de datos no cuente con la estructura necesaria para dar soporte al sistema
RG_112 | Entorno Externo | Fallas en el servidor
RG_113 | Entorno Externo | Aumento de los insumos del proyecto
RG_114 | Entorno Externo | Robos de equipo
RG_115 | Entorno Externo | El hackeo del sistema
RG_116 | Entorno Externo | Condiciones climatológicas
RG_117 | Entorno Externo | Nuevas leyes gubernamentales
RG_118 | Entorno Externo | La competencia
RG_119 | Entorno Externo | Cambio de versiones de software
RG_120 | Entorno Externo | Un mal control de plagas
RG_121 | Personal | Estrés del personal
RG_122 | Personal | No hay administración del tiempo
RG_123 | Personal | Baja motivación en el personal
RG_124 | Personal | Oposición al cambio por parte del personal
RG_125 | Personal | Mala asignación de roles del personal
RG_126 | Personal | Poca autoestima del personal
RG_127 | Personal | Accidentes que le puedan surgir al personal
RG_128 | Personal | Conflictos entre los miembros de proyecto
RG_129 | Personal | No existen contratos de personal
RG_130 | Personal | Los miembros del equipo conflictivo no son despedidos
RG_131 | Personal | Los miembros del equipo no siguen las politicas del proyecto
RG_132 | Personal | El personal no respeta las actividades y sus tiempos asignados
RG_133 | Personal | El personal se niega a aceptar los cambios en el proyecto
RG_134 | Personal | Situaciones familiares del personal
RG_135 | Personal | Los miembros del equipo no valoran sus habilidades al nivel que en realidad poseen
RG_136 | Personal | Miembros del equipo se apoderan de informacion delicada de la empresa para sus propios fines
RG_137 | Personal | El personal no cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar sus labores
RG_138 | Personal | El personal no presenta el nivel de etica adecuado a la gestion de la información del proyecto
RG_139 | Personal | Miembros del personal estabecen relaciones que vas mas lejos del ambiente laboral
RG_140 | Personal | Miembros del equipo renuncian de manera espontanea
RG_141 | CM/PPQA | No existe un plan “C” CM
RG_142 | CM/PPQA | No se monitorea el plan de CM
RG_143 | CM/PPQA | No se establece la nomenclatura de los archivos del proceso
RG_144 | CM/PPQA | No se establece la dirección de donde están situados
RG_145 | CM/PPQA | No se cuenta con un repositorio
RG_146 | CM/PPQA | No se tiene un control de las versiones de la documentación
RG_147 | CM/PPQA | No se ha implementado un proceso de calidad
RG_148 | CM/PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de calidad
RG_149 | CM/PPQA | No se ha establecido un modelo de calidad para los procesos
RG_150 | CM/PPQA | No se ha establecido un modelo de calidad para los productos
RG_151 | CM/PPQA | Mal diseño del sistema por parte del diseñador
RG_152 | CM/PPQA | No se establece un proceso para elegir un ciclo de vida
RG_153 | CM/PPQA | No se estableció las reglas para realizar el proceso de las pruebas
RG_154 | CM/PPQA | Mal control por el asegurador de la calidad
RG_155 | CM/PPQA | Se desconoce el proceso de trazabilidad de los requerimientos
RG_156 | CM/PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de trazabilidad de los requerimientos
RG_157 | CM/PPQA | No se conoce un proceso establecido para realización de pruebas
RG_158 | CM/PPQA | Mucho tiempo empleado para conocer el proceso de pruebas
RG_159 | CM/PPQA | No se ha establecido un modelo para el proceso de pruebas
RG_160 | CM/PPQA | No se establece un proceso para seguridad del establecimiento

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Actualizar el calendario del proyecto
MMC_002 | Contingencia | Tener constante comunicación con el cliente directo
MMC_003 | Contingencia | Realizar un plan de revisiones para el proyecto | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Dar holgura realistas entre las actividades del proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Realizar los planes de contingencia para cada área del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Realizar reuniones entre el cliente y el líder del proyecto para establecer el alcance
MMC_007 | Contingencia | De acuerdo a experiencias pasadas realizar la planeación de las actividades según el tiempo del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Asignar los sueldos conforme a horas o días según el tipo de proyecto y rol a desempeñar
MMC_009 | Mitigación | Negociar los alcances del proyecto bajo un criterio más realista
MMC_010 | Contingencia | Utilizar plantillas de sistema y/o documentación desarrolladas por la empresa
MMC_011 | Contingencia | Realizar un calendario con las actividades definidas en tiempo y hora
MMC_012 | Contingencia | Que los miembros del equipo estén comprometidos para el desarrollo del proyecto
MMC_013 | Contingencia | Realizar entrevistas de acuerdo a los perfiles
MMC_014 | Contingencia | Contar con señalamientos de prevención de accidentes
MMC_015 | Contingencia | Manejar diversos tipos de contratos dependiendo de los proyectos
MMC_016 | Contingencia | Realizar auditorias de seguridad
MMC_017 | Mitigación | Establecer los procesos de cambios en el proyecto y darlos a conocer a los miembros del equipo
MMC_018 | Mitigación | Dar confianza a los miembros del equipo para que implementen sus habilidades en el proyecto
MMC_019 | Mitigación | Dar platicas de motivación personal y laboral
MMC_020 | Contingencia | Establecimiento de políticas y reglas dentro del proyecto
MMC_021 | Contingencia | Monitorear la infraestructura del edificio antes de iniciar el proyecto
MMC_022 | Contingencia | Capacitar a los desarrolladores sobre los softwares a utilizar
MMC_023 | Mitigación | Utilizar hardware adicional
MMC_024 | Contingencia | Monitorear el tiempo restante en la licencia y adquirir una nueva.
MMC_025 | Contingencia | Instalar software y drivers necesarios para que sea compatibles con el hardware
MMC_026 | Contingencia | Analizar y adquirir software necesario para el proyecto
MMC_027 | Contingencia | Adquirir licencias con distribuidores autorizados
MMC_028 | Mitigación | Contratar un técnico en soporte para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
MMC_029 | Contingencia | Tener lista de recursos humanos
MMC_030 | Mitigación | Generar un control de cambios para los requerimientos.
MMC_031 | Contingencia | Negociar el alcance del proyecto
MMC_032 | Contingencia | Aceptar solo material con Copyright por parte del usuario
MMC_033 | Mitigación | Monitorear los avances del contratista
MMC_034 | Contingencia | Establecer el lenguaje de programación a utilizar desde el inicio del proyecto
MMC_035 | Contingencia | Generar un plan para el contrato de servicios
MMC_036 | Contingencia | Establecer un contrato con el contratista
MMC_037 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad en los equipos
MMC_038 | Contingencia | Establecer los parámetros de nomenclatura en el contrato
MMC_039 | Contingencia | Establecer en el contrato el software a utilizar
MMC_040 | Contingencia | Adquirir antivirus para los equipos
MMC_041 | Mitigación | Rotación de roles dentro del proyecto
MMC_042 | Contingencia | Realizar una reunión exponiendo la importancia de que halla una participación activa de todos los involucrados
MMC_043 | Contingencia | Capacitar a los recursos del proyecto en el proceso administración
MMC_044 | Contingencia | Monitorear todos los entregables generados por el proyecto
MMC_045 | Mitigación | Realizar capacitación a los nuevos empleados
MMC_046 | Mitigación | Realizar una investigación de costos directos e indirectos
MMC_047 | Mitigación | Uso temporal de los recursos humanos
MMC_048 | Mitigación | Realizar ajustes necesarios para que la aplicación se ajuste al software
MMC_049 | Mitigación | Realizar una reevaluación sobre los requerimientos no funcionales
MMC_050 | Mitigación | Realizar una reevaluación sobre los requerimientos funcionales
MMC_051 | Contingencia | Recolectar las razones por las cules la respuesta es lenta
MMC_052 | Mitigación | Utilizar software alternativo para la solución
MMC_053 | Contingencia | Establer en el alcance el uso de tecnologías conosidas y manejadas para el desarrollo del proyecto
MMC_054 | Mitigación | Establecer el proceso del ciclo de reviciónes
MMC_055 | Contingencia | Establer en el alcance el o los lenguajes de programacón a utilizar
MMC_056 | Contingencia | Despues del analisis realizar una reunion con el cliente para determinar que los requerimientos son los requeridos por el cliente
MMC_057 | Contingencia | Definir las herramientas de software a utilizar para el proyecto
MMC_058 | Mitigación | Cambiar las herramientas a utilizar en el proyecto por algunas ya utilizadas
MMC_059 | Mitigación | seguir un modelo de calidad de desarrollo de software
MMC_060 | Contingencia | Monitorear que los productos concuerden con los requerimientos no funcionales
MMC_061 | Contingencia | Monitorear que los productos concuerden con los requerimientos funcionales
MMC_062 | Contingencia | Realizar pruebas de caja negra
MMC_063 | Mitigación | Utilizar hardware alternativo para la solución
MMC_064 | Mitigación | Dar un insentivo a los recursos del proyecto
MMC_065 | Contingencia | Mejorar el proceso de contratación del personal
MMC_066 | Contingencia | Crear un entorno de trabajo optimo
MMC_067 | Contingencia | Calendarizar fumigaciones de instalaciones
MMC_068 | Contingencia | Asignar el equipo y el personal para la serguridad en los diferentes departamentos
MMC_069 | Contingencia | Implementar reguladores para evitar las fuertes descargas
MMC_070 | Contingencia | Actualizar las campañas de marketing en al empresa
MMC_071 | Contingencia | Tener hardware propio de la empresa
MMC_072 | Contingencia | Establecer el precio del proyecto en moneda nacional
MMC_073 | Mitigación | Implementar un proceso de calidad.
MMC_074 | Mitigación | Delimitación la cantidad de herramientas del Proceso de Calidad a utilizar.
MMC_075 | Contingencia | Apegarse a los procesos que te establece un modelos de calidad a utilizar.
MMC_076 | Contingencia | Ver las fechas en el WBS para asignar más tiempo a los requerimientos
MMC_077 | Mitigación | Implementar un proceso de pruebas.
MMC_078 | Mitigación | Delimitación la cantidad de herramientas del Proceso de Pruebas a utilizar.
MMC_079 | Contingencia | Monitorea el plan cm.
MMC_080 | Contingencia | Priorizar los requerimiento utilizado la técnica MoSCoW, permitiendo identificar cuales requerimientos son fundamentales para el éxito del proyecto.
MMC_081 | Contingencia | Gestionar y Controlar las versiones del repositorio
MMC_082 | Contingencia | Identificar los requerimientos utilizando técnicas de recoleccion de datos en proyectos anteriores.
MMC_083 | Contingencia | Implementar una matriz de trazabilidad de los requerimientos
MMC_084 | Contingencia | Implementar Estándares para la buena identificación de requerimientos
MMC_085 | Contingencia | Establecer cual es el consto que va a tener el proyecto
MMC_086 | Mitigación | Establecer el ciclo de vida que más se adecue al proyecto
MMC_087 | Contingencia | Contar una lista de los ciclos de vida que más se han utilizado