## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.1
Proyecto | SCA-001
Fecha | 2016-06-14
Elaborado por | Berta Alejandra Padilla García
Localización del Documento | repositorio
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
BAPG | 2016-06-16
ARH | 2016-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
BAPG | 2016-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado
1.1 | 2016-06-23 | BAPG | Agregación de tabla Historial de Cambios en la sección de Identificación
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.1 | 2016-06-23 | BAPG | Cambio en el apartado priorida de la sección Detalle de Riesgo
1.1 | 2016-06-23 | BAPG | Modificación en el apartado ID del riesgo en la sección Detalle de Riesgo

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: SCA-001 | Fecha de informe: | 2016-06-16 | Ver | Lines
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_012 | No se han definido los costos del proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.3
Identificado: | 2016-06-16 | R | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2016-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2016-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se tiene establecido el costo para el proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se desconocerá el monto a cobrar por el proyecto, El costo no este bien establecido y el cliente se siente inseguro, El proyecto no puede avanzar correctamente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider del p | 1 | Investigación de costos | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 20
Lider del p | 2 | Estimado de costos | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 21
Lider del p | 3 | Definir los costos | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_017 | No se estableció fecha de término del proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se tiene establecido el termino del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se desconose el día que se termianara el proyecto, No se entrega en la fecha esperada el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider del p | 1 | Conocer cada una de las tareas para asignar la duración | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 20
Lider del p | 2 | Evaluar la duracion de las actividades o tareas | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 21
Lider del p | 3 | Establecer fecha de término del proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_022 | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 13 | Ver | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se tiene las herramientas a utilizar en su debido tiempo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el proyecto, El proyecto o producto no estara elaborado de la manera que se penso, Puede causar un retraso en la entrega del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Para llevar acabo la realización del proyecto es necesaio contar con el equipo requerido para la creación del mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider del p | 1 | Investigar precios | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 20
Lider del p | 2 | Elegir el hardware a utilizar en el proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 21
Lider del p | 3 | Adquirir el que más se ajuste al proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 22
Lider del p | 4 | Llevar acabo la instalación del equipo | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_034 | Falta de iniciativa de la dirección | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La dirección no muestra interes para la realización del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no se lleva acabo conforme a lo planeado lo que ocasionaría un retraso general |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider del p | 1 | Hacer un compromiso laborar para cumplir con responsabilidades | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 20
Lider del p | 2 | Llevar acabo el plan del proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_045 | Compatibilidad del hardware con el software | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 14 | Ver | 2
Originado: | Analista | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Admin. Conf |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a que se utilizaran nuevos software sera necesario investigar los que sean compatibles con el hardware |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | En caso de que no se tenga la conpatibilidad sera necesario llevar acabo nuevas instalaciones de software las cuales generarian un retraso en todo el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Admin. Conf | 1 | Investigar software para la elaboración del proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 20
Admin. Conf | 2 | Elegir el software que tenga compatibilidad con el hardware | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 21
Admin. Conf | 3 | Adquirir el software | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 22
Admin. Conf | 4 | Instalar el software adquirido | 06/17/16 | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_044 | Licencias vencidas del software | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | G | Prioridad: | 19 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Admin. Conf |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Omitir las actualizaciones de licencias del software a tiempo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en la elaboración del proyecto, Se incrementan los costos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Admin. Conf | 1 | Calendarizar la fecha limite para la actualización de la licencia | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Admin. Conf | 2 | Hacer el pago de la actualización de la licencia | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_067 | El usuario no entrega la información en tiempo y forma | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1.3
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | Analista | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene la información necesaria para la realización del proyecto debido al poco interes que muestra el usuario |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto tendrá un retraso debido a que no se obtuvo la información en el momento requerido |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Definir tiempo para entrevistas | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Analista | 2 | Asignar medio por el cual sera entregada la información | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_077 | Falta de comunicación entre el contratista y el equio de desarrollo | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 11 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los integrantes del proyecto no llevan una comunicación formal y constante |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Mala interpretación de la información, Se deconoce lo que se va a elaborar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Definir las fechas de reunión | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Analista | 2 | Definir el medio por el cual se tandra la comunicación | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_083 | Mala redacción de los requerimientos | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1.6
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Analista | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sabe llevar acabo una buena redacción en los requerimientos |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Mala interpretación de la información con respecto a los requerimientos, Retraso general en el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Indentificación de los requerimientos | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Analista | 2 | Saber interpretar los requerimientos | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Analista | 3 | Redactar detalladamente los requerimientos | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
Analista | 4 | Aprobación de los requerimientos por parte del cliente y analista | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_089 | Mala identificación de los requerimientos funcionales | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1.6
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Analista | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Para que no se lleve acabo la identificación el analsita no declaro detalladamente el alcance |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se definio los requerimientos adecuados para el proyecto, No se sabe con exactitud lo que se debe de elaborar, Retraso en tiempos del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Buena definición del alcance | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Analista | 2 | Reuniones constantes con el cliente | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Analista | 3 | Aprobación de los requerimientos funcionales por parte del cliente y el analista | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 |  | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_100 | No cumple con el alcance del proyecto | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene bien establecido el alcance del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto no cumplira con las especificaciones del usuario, el tiempo del proyecto es desfasado. No se contemplan los recursos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Entender el alcance | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | Evaluar las tareas contenidas en la planeación | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Lider del p | 3 | Aplicar método para generar la planeación | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_103 | El manual de usuario no es congruente con el producto | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3.3
Identificado: | 06/16/16 | G | Prioridad: | 20 | Ocultar | 2
Originado: | Programador | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | Programador |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No tiene una buena redacción del manual del producto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El usuario no tendra una buena comprensión del producto y tendra un mal manejo del mismo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Programador | 1 | Conocer el funcionamiento del producto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Programador | 2 | Redactar el manual conforme al funcionamiento de producto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_113 | Aumento de los insumos del proyecto | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No hubo una buan definicion de los costos del producto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El costo del proyecto va a variar ya que no se definio correctamente cuanto se iban a necesitar para el mismo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Estar en constante actualización con los costos del proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_118 | La competencia | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.3
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 17 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Precios accesibles por parte de la competencia |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se generan ingresos, Poca experiencia laboral, No se da a conocer |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Ofrecer precios accesibles | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | Manejo de buena mercadotecnia | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_121 | Estrés del personal | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | G | Prioridad: | 18 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Execiva carga de trabajo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de tiempo en el proyecto, Mala realización de actividades, Efectos secundarios. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Trabajar las horas asignadas | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | Dar descansos entre horas laborales | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Lider del p | 3 | Ofrecer conferencias | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_140 | Miembros del equipo renuncian de manera espontanea | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 10 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Cuestiones personales |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Trabajo excesivo para los miembros del equipo, Aumento en costo, Perdida en tiempo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Platicas para conocer su desempeño laboral | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | Dar días de descanso | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Lider del p | 3 | Dar la oportunidad de trabajar desde casa cuando tengan problemas de salud | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_145 | No se cuenta con un repositorio | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.3.2
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 16 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Admin. Conf |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sabe manejar un repositorio |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No acceder a toda la información del proyecto desde cualquier lugar, Tener retraso en las actividades del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Admin. Conf | 1 | Investigar los tipos de repositorios que existen | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Admin. Conf | 2 | Manual para poder manejar un repositorio | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Admin. Conf | 3 | Llevar a la practica lo visto en el manual | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_152 | No se establece un proceso para elegir un ciclo de vida | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.2.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se definio bien la planificación del proyecto, se desconocen los diferentes tipos de ciclos de vida. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se puede avazar en el proceso debido a que no se elegio el ciclo de vida adecuado para el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Investigar los tipos de ciclo de vida que existen | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | De acuerdo a las experiencias pasadas; definir el que mas se adecue al proyecto. | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Aplicar el ciclo de vida al proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_090 | Mala identificación de los requerimientos no funcionales | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1.7
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | Analista | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Para que no se lleve acabo la identificación el analsita no declaro detalladamente el alcance |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se definio los requerimientos adecuados para el proyecto, No se sabe con exactitud lo que se debe de elaborar, Retraso en tiempos del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Buena definición del alcance | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Analista | 2 | Reuniones constantes con el cliente | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Analista | 3 | Aprobación de los requerimientos no funcionales por parte del cliente y el analista | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_128 | Conflictos entre los miembros del equipo | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 15 | Ocultar | 2
Originado: | Lider del p | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider del p |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene buena relación con cada uno de los miembros del equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto puede quedarse estatico no tiene una continua mejora, No comparten información que puede ser necesaria entre ellos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider del p | 1 | Reunir a los miebros del equipo que estan en conflicto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Lider del p | 2 | Llegar a acuerdos para tener una mejor relación entre ellos por el bien del proyecto | 06/17/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: SCA-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2016-06-16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 10 | 0 | 0 | 10
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 7 | 0 | 0 | 7
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 3 | 0 | 0 | 3
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 0 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_012 | 6 | N | No se han definido los costos del proyecto | Lider del p | R | <1 mes | Mitigar | 2016-06-16 | 2016-06-16
RG_017 | 7 | N | No se estableció fecha de término del proyecto | Lider del p | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_022 | 13 | N | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo | Lider del p | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_034 | 9 | N | Falta de iniciativa de la dirección | Lider del p | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_045 | 14 | N | Compatibilidad del hardware con el software | Admin. Conf | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_044 | 19 | N | Licencias vencidas del software | Admin. Conf | G | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_067 | 8 | N | El usuario no entrega la información en tiempo y forma | Analista | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_077 | 11 | N | Falta de comunicación entre el contratista y el equio de desarrollo | Analista | Y | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_083 | 2 | N | Mala redacción de los requerimientos | Analista | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_089 | 3 | N | Mala identificación de los requerimientos funcionales | Analista | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_100 | 1 | N | No cumple con el alcance del proyecto | Lider del p | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_103 | 20 | N | El manual de usuario no es congruente con el producto | Programador | G | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_113 | 12 | N | Aumento de los insumos del proyecto | Lider del p | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_118 | 17 | N | La competencia | Lider del p | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_121 | 18 | N | Estrés del personal | Lider del p | G | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_140 | 10 | N | Miembros del equipo renuncian de manera espontanea | Lider del p | R | <1 mes | Investigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_145 | 16 | N | No se cuenta con un repositorio | Admin. Conf | Y | <1 mes | Investigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_152 | 5 | N | No se establece un proceso para elegir un ciclo de vida | Lider del p | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_090 | 4 | N | Mala identificación de los requerimientos no funcionales | Analista | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_128 | 15 | N | Conflictos entre los miembros del equipo | Lider del p | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C6)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F10)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
4
0
0
4
2
4
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 10 | 0 | 9 | 0
| Y | 7 | 0 | 5 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Total | 20 | 0 | 14 | 0 | RMitigar
RMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
GPrevenir
RMitigar
YPrevenir
RMitigar
RMitigar
RMitigar
GPrevenir
YMitigar
YMitigar
GPrevenir
RInvestigar
YInvestigar
RMitigar
RMitigar
YMitigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Alta - Alta | R | 7
R | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Alta - Media | Y | 8
Y | 7 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | L | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 3 | 0 | 0 | 3 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 0 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_012 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_017 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_022 | Y-N | #REF! | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_034 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_045 | Y-N | #REF! | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_044 | G-N | #REF! | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | #REF! | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_067 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_077 | Y-N | #REF! | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_083 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_089 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_100 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_103 | G-N | #REF! | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | #REF! | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_113 | Y-N | #REF! | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_118 | Y-N | #REF! | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Media | Media - Media
RG_121 | G-N | #REF! | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | #REF! | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_140 | R-N | #REF! | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_145 | Y-N | #REF! | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_152 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
RG_090 | R-N | #REF! | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | #REF! | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta
RG_128 | Y-N | #REF! | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | #REF! | Y | Media | Alta | Media - Alta
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto | #REF! | G | Baja | Baja