## Identificación
<Logotipo>
Matriz de Responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | SCA-001
Fecha | 2016-05-28
Elaborado por | B. Alejandra Padilla García
Localización del Documento | https://github.com/RafaHNDZ/SCA-Documentation/tree/master/PLANEACION_DEL_PROYECTO
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
B. Alejandra Padilla García | 2016-05-28
Sonia Dominguez Luna | 2016-05-28
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Sonia Dominguez Luna | 2016-05-28
Alfonso R. Hernandez Ramirez | 2016-05-28
B. Alejandra Padilla Garcia | 2016-05-28
Azalia Sosa Calderón
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
Matriz de Responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | SCA-001
Fecha | 2016-05-25
Elaborado por | B. Alejandra Padilla García
Localización del Documento | https://github.com/RafaHNDZ/SCA-Documentation/tree/master/PLANEACION_DEL_PROYECTO
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración
Tareas
|  |  |  | * |  | *
@
1. PLAN PRELIMINAR
1.1 Generar WBS del producto inicial |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
1.2 Generar Project Charter |  | A | E | I | I | I | I | I | I
1.3 Plan preliminar del Proyecto |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
1.4 Matriz de Comunicación |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
1.5 Minutas |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
1.6 Revisión |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
2. PROYECTO SCA-001
2.1 Formación del Equipo |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
2.2.1 Construcción
2.2.1.1 Análisis
2.2.1.1.1 Elicitación
2.2.1.1.1.1. Generar lista de proveedores |  |  | E/A | I | C/I | I | I | I | I
2.2.1.1.1.2 Definir Estrategias de recolección de datos |  | C/I | E/A | C/I | C/I | I | C/I | I | I
2.2.1.1.1.3 Identificar procesos del sistema |  | C/I | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.1.1.4 Identificar requerimientos funcionales |  |  | E/A | I | I | I | C/I | I | I
2.2.1.1.1.5 Identificar requerimientos no funcionales |  |  | E/A | I | I | I | C/I | I | I
2.2.1.1.2 Especificación
2.2.1.1.2.1 SRS |  | C | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.1.3 Gestión de Requerimientos
2.2.1.1.3.1 Almacenar en repositorio |  | C | E/A | C | C | C |  | C | C
2.2.1.1.3.2 Administración de la trazabilidad de requerimientos |  | I | C | I | I | I | I | I | E/A
2.2.1.2 Planificación
2.2.1.2.1 Definición del ciclo de vida |  | I | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.2Definición de politicas |  | I | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.3 Estimación
2.2.1.2.3.1 Diccionario WBS |  | I | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.3.2 Costos |  | C/E/A | I | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.4 Riesgos |  | I | I | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.4.1 Identificación de riesgos |  | C | C | I | I | I | I | E/A | C/I
2.2.1.2.4.2 Asignación de prioridades |  |  | E/A | I | I | I | I | I | I
2.2.1.2.4.3 Plan de mitigación y contingencia |  |  |  | I | I | I | I | E/A | I
2.2.1.2.5 Aseguramiento de la calidad
2.2.1.2.5.1 Plan de gestión de la configuración |  |  |  | I | I | I | I | E/A | I
2.2.1.3 Diseño
2.2.1.3.1 Diagrama de la Arquitectura |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.2 Diagrama de casos de uso |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.3 Diagrama de secuencia |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.4 Diagrama de clases |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.5 Diagrama de componentes |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.6 Diagrama de despliegue |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.7 Mapa de navegación |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.8 Maquetación |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.9 Diagramas BD |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.9.1 Diagrama E-R |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.3.9.2 Diagrama Relacional |  | I | I | E/A | C/I | I | I | I | I
2.2.1.4 Codificación
2.2.1.4.1 Codificación de la base de datos |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.2 Módulo Alumnos |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.3 Módulo Tutores |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.5Módulo Canalización Grupal |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.6 Módulo Canalización |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.7 Módulo Asesoría |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.8 Módulo Grupos |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.9 Módulo Generaciones |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.10 Módulo Historial Académico |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.11 Módulo Historial Medico |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.12 Módulo Historial Económico |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.4.13 Módulo Historial Familiar |  | I | I | C/I | E/A | I | I | I | I
2.2.1.5 Pruebas
2.2.1.5.1 Pruebas de caja blanca en Módulo Usuario |  | I | I | I | C | E/A | I | I | I
2.2.1.5.2 Pruebas de caja negra en Módulo Usuario |  | I | I | I | C | E/A | I | I | I
3. IMPLEMENTACIÓN
3.1 Evaluación del Hosting |  | C | E/A | I | I | I | I | I | I
3.2 Emplementar el sitio en el Hosting |  |  | C |  | E/A | I | I | I | I
3.3 Manual de usuario |  | C | I | I | E/A | I | I | I | I
3.4 Capacitación |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
3.5 Pruebas de caja blanca en la implementación del sitio en el hosting |  | C | I | I | E/A | E/A | I | I | I
4. CIERRE DE PROYECTO
4.1 Carta de aceptación |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
4.2 Acta de cierre de proyecto |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
4.3 Evaluación de desempeño |  | E/A | I | I | I | I |  | I | I
4.4 Revición de adherencias de procesos |  | C | I | I | I | I | I | I | E/A
4.5 Liberación de recursos |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
4.6 Informe Final |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
5. REVISIONES |  | E/A | I | I | I | I | I | I | I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado